## Sheet1
STT | TÊN CÔNG VIỆC | Võ Tấn Nguyên | Nguyễn Văn Tây | Ngày Bắt Đầu Dự Kiến | Ngày Kết Thúc Dự Kiến | Ngày Bắt Đầu Thực Tế | Ngày Kết Thúc Thực Tế
1 | tìm hiểu danh sách liên kết các thuật toán cơ bản, tham khảo code liên quan đên mergesort, lên ý tưởng cho bài toán. | x | x | 22/9/2018 | 23/9/2018 | 2018-09-22 | 2018-09-22
2 | tham khảo code trên internet,thiết kế thuật toán, lên danh sách các hàm quan trọng để làm trong bài toán | x | x | 25/9/2018 | 26/9/2018 | 2018-09-25 | 2018-09-25
3 | khởi tạo danh sách, sinh ngẫu nhiên các node trong danh sách để sắp xếp, debug chạy thử |  | x | 27/9/2018 | 29/9/2018 | 2018-09-28 | 2018-09-30
4 | tạo code duyệt danh sách để xét tính tăng giảm của danh sách. Xét xem danh sách tăng giảm như thế nào | x |  | 2018-02-10 | 2018-04-10
5 | tách danh sách liên kết ra thành các dãy có giá trị tăng dần, phân hoạch chúng vào 2 danh sách. |  | x | 2018-07-10 | 2018-08-10
6 | viết hàm sử lý mergesort sau đó đệ quy. Debug lỗi cú pháp. Sữa lỗi nếu có | x | x | 2018-11-10 | 2018-12-10
7 | liên kết các hàm đã làm lại ở hàm main. Chạy thử chương trình.-> debug lỗi. | x |  | 15/10/2018 | 16/10/2018
8 | xem xét các lỗi lần lượt sửa lỗi để hoàn thiện | x |  | 19/10/2018 | 28/10/2018
9 | chạy chương trình lần cuối, thử tất cả các trường hợp xảy ra.--> hoàn thiện code |  | x | 29/10/2018 | 30/10/2018
10 | Viết báo cáo bằng file word, làm power point chương trình | x | x | 2018-02-11 | 2018-05-11
11 | tổng hợp kiểm duyệt mọi thứ trước khi kết thúc đề tài | x | x | 2018-06-11 | 2018-06-11