## Sheet1
Bảng kế Hoạch thực hiện đề tài sắp xếp danh sách liên kết bằng phương pháp merge sort.
STT | TÊN CÔNG VIỆC | Võ Tấn Nguyên | Nguyễn Văn Tây | Ngày Bắt Đầu Dự Kiến | Ngày Kết Thúc Dự Kiến | Ngày Bắt Đầu Thực Tế | Ngày Kết Thúc Thực Tế
1 | tìm hiểu danh sách liên kết các thuật toán cơ bản, tham khảo code liên quan đên mergesort, lên ý tưởng cho bài toán. | x | x | 22/9/2018 | 23/9/2018 | 22/9/2018 | 22/9/2018
2 | tham khảo code trên internet,thiết kế thuật toán, lên danh sách các hàm quan trọng để làm trong bài toán | x | x | 25/9/2018 | 26/9/2018 | 25/9/2018 | 25/92018
3 | khởi tạo danh sách, sinh ngẫu nhiên các node trong danh sách để sắp xếp, debug chạy thử | x |  | 2018-05-10 | 2018-10-10 | 2018-06-10 | 13/10/2018
4 | tạo Node mới và thêm Node vào danh sách liên kết |  | x | 17/10/2018 | 20/10/2018 | 17/10/2018 | 22/10/2018
5 | tách danh sách liên kế vừa tạo ngẫu nhiên ra thành các dãy có giá trị tăng dần, phân hoạch chúng vào 2 danh sách. | x | x | 23/10/2018 | 24/10/2018
6 | viết hàm phân hoạch cho merge sort luân phiên tăng giảm |  | x | 26/10/2018 | 27/10/2018
7 | viết hàm để hợp nhất các dãy liên kết đã phân hoạch. Trộn lại để ra danh sách liên kết tăng | x |  | 27/10/2018 | 27/10/2018
8 | viết 1 vòng lặp để có thể duyệt danh sách thứ 2 để hợp các node thành 1 danh sách | x |  | 29/10/2018 | 2018-02-11
9 | duyệt qua danh sách đầu tiên để chèn node nhỏ hơn vào danh sách. |  | x | 2018-03-11 | 2018-04-11
10 | liên kết các hàm đã làm lại ở hàm main. Chạy thử chương trình.-> debug lỗi. | x | x | 2018-06-11 | 2018-08-11
11 | xem xét các lỗi lần lượt sửa lỗi để hoàn thiện | x | x | 2018-09-11 | 14/11/2018
12 | chạy chương trình lần cuối, thử tất cả các trường hợp xảy ra.--> hoàn thiện code | x | x | 14/11/2018 | 15/11/2018
13 | Viết báo cáo bằng file word, làm power point chương trình | x | x | 16/11/2018 | 18/11/2018
14 | tổng hợp kiểm duyệt mọi thứ trước khi kết thúc đề tài | x | x | 18/11/2018 | 18/11/2018